|  |  |
| --- | --- |
| «Согласовано»  Председатель совета трудового  коллектива  МБДОУ № 38 пос. Эльбан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малахова М.А.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. | «Утвержден»  Заведующим МБДОУ № 38 пос. Эльбан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Берестова  Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |
|  | «Принято»  На педагогическом совете МБДОУ № 38 пос. Эльбан  Протокол № 5 от 02.07.2016г. |

**План мероприятий по подготовке к введению профессионального стандарта педагога**

**Цель**: Обеспечение поэтапного перехода МБДОУ № 38 пос. Эльбан на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

**Задачи:**

1.Организация методического и информационного сопровождения реализации введения профессиональных стандартов.

2 Приведение в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовой базы учреждения.

3. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки(подготовки) работников МБДОУ № 38 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов | | | |
| 1.1 Изучение законодательства по введение профессионального стандарта педагогов | | | |
| 1.1.1 | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов | июль-август 2016 г. | Рабочая группа |
| 1.1.2 | Ознакомление работников с содержанием профессиональных стандартов | сентябрь-декабрь | Специалист по кадрам |
| 1.1.3 | Размещение информации на информационных стендах и на сайте учреждения в сети Интернет | Октябрь 2016 г. | Специалист по кадрам |
| 1.1.4 | Составление плана –графика организации переподготовки(подготовки) повышения квалификации персонала. | 2017г | Зам.зав. по УВР |
| **2 Приведение в соответствие локальных актов ДОУ** | | | |
| 2.1 | Внесение изменений в должностные инструкции работников | 2017 | Специалист по кадрам |
| 2.2 | Внесение изменений в трудовые договора с работниками | 2017 | Специалист по кадрам |
| 2.3 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2017 | Специалист по кадрам |
| 2.4 | Внесение изменений в Коллективный договор | 2017. | Заведующий, специалист по кадрам |
| 2.5 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | 2017. | Заведующий |
| 2.6 | Разработать Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат. | 2017. | Заведующий |
| **3 Определение соответствия профессионального уровня работников требования профессиональных стандартов** | | | |
| 3.1 | Составление Перечня должностей штатного расписания соответствующих профессиональных стандартов по видам деятельности. | Август 2016г. | Заведующий |
| 3.2 | Обучение работников на курсах повышения квалификации с целью соответствия требованиями профессиональных стандартов | 2017г-2019г. | Рабочая группа |
| 3.3 | Оценка квалификации работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2017г | Аттестационная комиссия |