**План работы**

**муниципальной инновационной площадки МБДОУ № 38 пос.Эльбан**

**на 2016-2017 учебный год**

**по теме: «Роль профессионально-ориентированной развивающей среды в ранней профориентации дошкольников»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | срок | ответственные | продукт |
| **Внутри учреждения**  **Установочное заседание МИП**  1. Ознакомление педагогов с приказом о создании муниципальной инновационной площадки, с положением об инновационной площадке.  2. Определение целей, задач деятельности инновационной площадки  3. Утверждение плана работы.  4.Разработка плана - проекта комнаты  « Город профессий»  5.Конкурс проектов среди педагогов по строительным профессиям.  6.Изготовление игрового пособия « Дом» | **июнь 2016г** | Дударева Е.А., заместитель заведующего по УВР, творческая группа | Протокол заседания, план работы инновационной площадки;  Материал для изготовления макета « Дом» |
| **Открытое заседание МИП**  **«Инновационный подход к формированию у воспитанников первоначальных представлений о роли труда и значимости профессий в жизни общества»**  1.Презентация проекта по теме «Роль профессионально-ориентированной развивающей среды в ранней профориентации дошкольников»  2.Экскурсия по саду и группам ДОУ.  3.Открытый показ - итоговое мероприятие по реализации блока «Город будущего» (строительные профессии);  4. Выступления из опыта работы:  - игровое пособие «Волшебный дом» -обыгрывание;  -деловая игра « Знатоки строительных профессий»  -презентация из опыта работы  « Все профессии важны, все профессии нужны» | **01декабря, 2016г** | Дударева Е.А., зам.зав. по УВР,  Ермакова И.А.,  старший воспитатель, воспитатели  Черная Н.Г.,  Васильева Г.Э. Кузьмина О. А.,  Лескова Е.С., Могола И.В.,  Домошонкина Т.С. | 1. Методические рекомендации по обогащению профессиональноориентированной развивающей среды;  2.Презентация проекта по теме «Роль профессиональноориентированной развивающей среды в ранней профориентации дошкольников»  3. Практический материал по реализации блока «Город будущего»;  4.Конспект открытого мероприятия;  5.Конспекты выступления из опыта работы (использование в работе перфокарт, кольца луллия) |
| **Внутри учрежденияМИП**  1.Конкурс проектов среди педагогов по профессиям, связанных с географией.  2.Практическая работа по изготовлению и наполнению материалами игровых пособий « Дерево», игрового оборудования « Метеостанция» | **январь, 2017** | Дударева Е.А., зам. зав. по УВР,  Ермакова И.А.,  ст. восп., творческая группа | Темы профессий для пректов;  Бросовый материал для изготовления пособий;  Практический материал для игрового пособия |
| **Открытое заседание МИП**  **«Формирование представлений у детей о профессиях взрослых через реализацию проекта «География – основа многих профессий»**  1.Вступительное слово по блоку «География – основа многих профессий»  2.« Метеостанция - как эффективное средство ранней профориентации дошкольников в условиях ФГОС», из опыта работы, использование метеостанции в работе с детьми.  3.Формирование представлений у детей о профессиях взрослых через совместную деятельность – «Озеленение города».  4. Обыгрывание детьми игрового пособия « Дерево».  5.Мастер- класс с коллегами «Работа по алгоритму». | **28февраля 2017** | Дударева Е.А., зам.зав.по  УВР,  Ермакова И.А.,  старший воспитатель,  творческая группа | 1.Доклад  «География – основа многих профессий»  2. Макет метеостанции. Конспект работы с метеостанцией.  3.Конспект совместной деятельности с детьми - озеленение территории вокруг города естественное с элементами искусственного материала.  4.Игровое пособие «Дерево», конспект совместной деятельности  5.Алгоритм знакомства с профессией. |
| **Открытое заседание МИП**  Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников ДО Амурского муниципального района « Формула успеха – 2017»  1.Номинация « Калейдоскоп профессиональных находок»  - творческое представление игрового пособия « Мир современных профессий»  - Игровое оборудование «Переносная метеостанция»  2.Номинация « Дорога от идеи до результата»  - выставка методического материала по МИП | **апрель**  **2017** | Дударева Е.А., зам. зав. по УВР,  Качаева М. И.,  старший воспитатель,  творческая группа, | Методические материалы по теме МИП;  Переносная метеостанция;  Игровое пособие - Дом, Дерево, Лодка |
| Поведение итогов работы МИП за учебный год - **ИМЦ г. Амурск** | **май**  **2017** | Дударева Е.А., зам.зав.по УВР  Качаева М.И., старший восп. | Аналитическая справка по результатам деятельности МИП |